**Приложение №7**

**к постановлению администрации**

**Троицкого сельского поселения**

**от «14» марта 2023 г. № 19**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие территории поселения» за 2022 г.**

Муниципальная программа «Развитие территории поселения» утверждена постановлением администрации Троицкого сельского поселения от 31.12.2013 г. № 78.

Цель муниципальной программы «Развитие территории поселения» - восстановление экономической сферы поселения, выход на уровень, обеспечивающий возможности повышения качества жизни населения поселения для дальнейшего экономического и социального роста.

В 2022 году на реализацию программы освоено 379,1 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 58,9 тыс.рублей, местного бюджета – 320,2 тыс.рублей.

В состав программы входят 7 подпрограмм:

Подпрограмма 2. «Развитие сети уличного освещения».

Запланировано 168,8 тыс. руб.- израсходовано 168,8 тыс. руб., в т. ч.

областной бюджет – 58,9 тыс.руб., местный бюджет – 109,9 тыс.руб.

Подпрограмма 3. «Благоустройство территории поселения».

Запланировано 124,3 тыс. руб.- израсходовано 124,3 тыс. руб.

Подпрограмма 4. «Содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов».

Запланировано 9,1 тыс. руб. - израсходовано 9,1 тыс. руб.

Подпрограмма 5. «Энергоэффективность и развитие энергетики в Троицком сельском поселении 2014-2020гг»

Запланировано 76,9 тыс. руб. - израсходовано 76,9 тыс. руб.

Подпрограмма 6. «Благоустройство мест массового отдыха поселения»

Запланировано 0 тыс. руб. - израсходовано 0 тыс. руб.

Подпрограмма 7. «Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения»

Запланировано 0 тыс. руб. - израсходовано 0 тыс. руб.

Подпрограмма 8. «Развитие градостроительной деятельности поселения»

Запланировано 0 тыс. руб. - израсходовано 0 тыс. руб.

Уровень освоения денежных средств по всем мероприятиям программы «Развитие территории поселения» составляет 100 %.

Целевые показатели (индикаторы), определяющие результативность реализации мероприятий - 100 %.

Исходя из достижения запланированного уровня целевых индикаторов и уровня освоения денежных средств, можно сделать вывод, что программа реализуется эффективно.