## Лист1
Приложение № 6
к постановлению администрации
Троицкого сельского поселения
от "19" марта 2021 г. № 20
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие территории поселения»
N п/п | Наименование программных мероприятий | Срок реализации Программы | Объемы финансирования, тыс. рублей | [9 empty] | Уровень освоения финансовых средств (%) |  | Наименование целевых показателей (индикаторов), определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения целевых показателей | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения (%)
|  |  | всего |  | в том числе по источникам финансирования:
[5 empty] | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местные бюджеты |  | внебюджетные источники
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Программа "Развитие территория поселения" | 2014-2024 гг. | 2047.2 | 2047.1 | 0 | 0 | 78 | 78 | 1969.2 | 1969.2 | 0 | 0 | 100 | 99.9951 |  |  |  | 100
| Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание муниципальных дорог" | 2020 | 1605.5 | 1605.4 |  |  |  |  | 1605.5 | 1605.4 |  |  | 100 | 99.9938 | Мероприятия по содержанию ремонту автомобильных дорог, находящихся в собственности Троицкого с/п |  |  | 100
| Основное мероприятие "Ремонт и содержание муниципальных дорог" |  | 1605.5 | 1605.4 |  |  |  |  | 1605.5 | 1605.4 |  |  | 100 | 99.9938 |  |  |  | 100
| Подпрограмма 2 "Развитие сети уличного освещения" | 2020 | 175.9 | 175.9 |  |  | 78 | 78 | 97.9 | 97.9 |  |  | 100 | 100 | Мероприятия по реконструкции улиц, обеспеченных освещением, снижение затрат на оплату электроэнергии уличного освещения |  |  | 100
| Основное мероприятие "Организация и содержание уличного освещения, содержание и ремонт сетей уличного освещения" |  | 175.9 | 175.9 |  |  | 78 | 78 | 97.9 | 97.9 |  |  | 100 | 100 | Мероприятия по организация и содержание уличного освещения, содержание и ремонт сетей уличного освещения |  |  | 100
| Программа 3."Благоустройство территории поселения" | 2020 | 219.8 | 219.8 |  |  |  |  | 219.8 | 219.8 |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100
| Основное мероприятие 2 "Содержание информационно-консультативного центра по предоставлению услуг по оформлению пакета документов на субсидии и кредиты в сфере агропромышленного комплекса" |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие "Организация сбора и вывоза бытовых отходов, ликвидация несанкционнированных свалок" |  | 219.8 | 219.8 |  |  |  |  | 219.8 | 219.8 |  |  | 100 | 100 | Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов, ликвидация несанкционнированных свалок |  |  | 100
|  |  | 77 | 77 |  |  |  |  | 77 | 77
|  |  | 60 | 60 |  |  |  |  | 60 | 60
| Подпрограмма 4 "Содержание мест захоронений" | 2020 | [12 empty] | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений
Основное мероприятие "Содержание мест захоронений"
| Подпрограмма 5. "Энергоэффективность и развитие энергетики в Троицком сельском поселении 2014-2020гг" | 2020 | 17 | 17 |  |  |  |  | 17 | 17 |  |  | 100 | 100 | Мероприятия по повышению проведения энергетических обследований, направленных на повышение эффективности использования энергетических ресурсов |  |  | 100
100
| Основное мероприятие "Повышение энергитической эффективности и сокращение энергитических издержек в учреждениях поселения" |  | 17 | 17 |  |  |  |  | 17 | 17 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
| Подпрограмма 6 "Благоуствойство мест массового отдыха" | 2020 | [12 empty] | Мероприятие по благоуствойству парка
Основное мероприятие "Благоуствойство парка в с. Троицкое"
| Подпрограмма 7 "Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения" | 2020 | [12 empty] | Мероприятия по реконструкции сетей водоснабжения"
Основное мероприятие "Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения населения"
| мероприятие 5.1 "Получение заключений о пригодности к дальнейшей эксплуатации зданий, сооружений" |  | 25 | 25 |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  |  | 100
| мероприятие 5.2 "Получение справок об отсутствии строений на земельном участке" |  | 25 | 25 |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  |  | 100
| Основное мероприятие 6 "Выдача разрешений на установку рекламных конструкций" |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
мероприятие 6.1 "Независимая оценка права заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции"
мероприятие 6.2 "Публикация информации в периодичных печатных изданиях"
мероприятие 6.3 "Отправление информации путем направления заказных писем с уведомлением посредством почтовой связи"
| Основное мероприятие 7 "Получение неналоговых имущественных доходов в консолидированный бюджет района" |  | 172.1 | 172.1 |  |  |  |  | 172.1 | 172.1 |  |  |  | 100
| мероприятие 7.1 "Независимая оценка земельных участков" |  | 141.7 | 141.7 |  |  |  |  | 141.7 | 141.7 |  |  |  | 100
| мероприятие 7.2 "Публикация информации в периодичных печатных изданиях" |  | 26.4 | 26.4 |  |  |  |  | 26.4 | 26.4 |  |  |  | 100
| мероприятие 7.3 "Отправление информации путем направления заказных писем с уведомлением посредством почтовой связи" |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 100
Основное мероприятие 8 "Инвестиционные предложения для реализации на территории Бутурлиновского муниципального района"
Основное мероприятие 9 "Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Развитие микрокредитования через АНО «Бутурлиновский ЦПП»"
| ПОДПРОГРАММА 2 "Социальная поддержка граждан, защита населения от чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды" |  | 10020 | 9734.7 | 1294.1 | 1152.7 | 3093.5 | 2949.6 | 5632.4 | 5632.4 | 0 | 0 | 0 | 100 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной и муниципальной поддержки, семей | 7 | 7 | 100
| Основное мероприятие 1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Бутурлиновского муниципального района" |  | 4691.1 | 4405.8 | 1294.1 | 1152.7 | 1393.5 | 1249.6 | 2003.5 | 2003.5 |  |  |  | 93.9183
| Мероприятие 1.1 "Предоставление поддержки на приобретение жилья молодым семьям" |  | 4691.1 | 4405.8 | 1294.1 | 1152.7 | 1393.5 | 1249.6 | 2003.5 | 2003.5 |  |  |  | 93.9183
| Основное мероприятие 2"Выплата ежемесячной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим." |  | 3213.6 | 3213.6 |  |  |  |  | 3213.6 | 3213.6 |  |  |  | 100
| Основное мероприятие 3 "Социальное обеспечение и иные выплаты населению" |  | 168.4 | 168.4 |  |  |  |  | 168.4 | 168.4 |  |  |  | 100
| Основное мероприятие 4 "Обеспечение мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |  | 59.3 | 59.3 |  |  |  |  | 59.3 | 59.3 |  |  |  | 100
Основное мероприятие 5 "Природоохранные мероприятия"
Основное мероприятие 6 "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования муниципального значения."
| Основное мероприятие 7 "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи" |  | 187.6 | 187.6 |  |  |  |  | 187.6 | 187.6 |  |  |  | 100
Основное мероприятие 8 "Реализация мер по противодействию коррупции на муниципальной службе"
Основное мероприятие 9 "Подготовка и повышение квалификации муниципальных служащих"
| Основное мероприятие 10 "Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики" |  | 1700 | 1700 |  |  | 1700 | 1700 | [5 empty] | 100
| ПОДПРОГРАММА 3 "Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности, содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры района" |  | 177509.2 | 168095.4 | 6025.7 | 6009.9 | 2183.5 | 2177.8 | 169300 | 159907.7 |  |  |  | 94.6967 | Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства, ед | 3 | 3 | 100
| Основное мероприятие 1 "Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности" |  | 169212.5 | 159820.2 |  |  |  |  | 169212.5 | 159820.2 |  |  |  | 94.4494
| Основное мероприятие 2 "Приобретение коммунальной техники" |  | 8296.7 | 8275.2 | 6025.7 | 6009.9 | 2183.5 | 2177.8 | 87.5 | 87.5 |  |  |  | 99.7409
Основное мероприятие 3 "Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры района"
| ПОДПРОГРАММА 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  | 38419 | 38404.4 |  |  | 1111 | 1111 | 37308 | 37293 |  |  |  | 99.962 | Доля неэффективных расходов бюджета Бутурлиновского муниципального района, % | 0 | 0 | 100
[15 empty] | Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района, в том числе их информационной открытостью,% | 69 | 69 | 100
[15 empty] | Уровень удовлетворенности граждан и юридических лиц качеством предоставления муниципальных услуг, % | 70 | 70 | 100
| Основное мероприятие 1 "Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления" |  | 37308 | 37293.4 |  |  |  |  | 37308 | 37293 |  |  |  | 99.9609
| Основное мероприятие 2 "Финансовое обеспечение функций по переданным полномочиям" |  | 1111 | 1111 |  |  | 1111 | 1111 | [5 empty] | 100
| Подпрограмма 8 "Развитие градостроительной деятельности поселения" | 2020 | 29 | 29 |  |  |  |  | 29 | 29 |  |  |  |  | Мероприятие по развитию градостроительной деятельности поселения |  |  | 100
| Основное мероприятие "Развитие градостроительной деятельности поселения" |  | 29 | 29 |  |  |  |  | 29 | 29 | [7 empty] | 100
| Глава Троицкого сельского поселения | [6 empty] | В И.Шумский