**Приложение №7**

**к постановлению администрации**

**Троицкого сельского поселения**

**от «29» марта 2019 г. № 24**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие территории поселения» за 2018 г.**

Муниципальная программа «Развитие территории поселения» утверждена постановлением администрации Троицкого сельского поселения от 31.12.2013 г. № 78.

Цель муниципальной программы «Развитие территории поселения» - восстановление экономической сферы поселения, выход на уровень, обеспечивающий возможности повышения качества жизни населения поселения для дальнейшего экономического и социального роста.

В 2018 году на реализацию программы освоено 1716,0 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 19,9 тыс. рублей, местного бюджета – 1696,1 тыс. рублей.

В состав программы входят 7 подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Ремонт и содержание муниципальных дорог»

Запланировано 4481,0 тыс. руб.- израсходовано 4481,0 тыс. руб.

Подпрограмма 2. «Развитие сети уличного освещения».

Запланировано 254,0 тыс. руб.- израсходовано 254,0 тыс. руб., в т. ч.

областной бюджет -50,9 тыс.руб., местный бюджет -203,1 тыс.руб.

Подпрограмма 3. «Благоустройство территории поселения».

Запланировано 1025,9 тыс. руб.- израсходовано 1025,9 тыс. руб.

Подпрограмма 4. «Содержание мест захоронения».

Запланировано 17,7 тыс. руб.- израсходовано 17,7 тыс. руб.

Подпрограмма 5. «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в учреждениях поселения»»

Запланировано 71,4 тыс. руб.- израсходовано 71,4 тыс. руб.

Подпрограмма 6. «Благоустройство мест массового отдыха»

Запланировано 156,6 тыс. руб. – израсходовано 156,6 тыс. руб.,

Подпрограмма 7. «Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения»

Запланировано 0,00 тыс. руб.- израсходовано 0,00 тыс. руб.

Уровень освоения денежных средств по всем мероприятиям программы «Развитие территории поселения» составляет 100 %.

Целевые показатели (индикаторы), определяющие результативность реализации мероприятий - 100 % .

Исходя из достижения запланированного уровня целевых индикаторов и уровня освоения денежных средств, можно сделать вывод, что программа реализуется эффективно.