**Приложение №7**

**к постановлению администрации**

**Троицкого сельского поселения**

**от 01.03.2018 № 17**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие территории поселения» за 2017 г.**

Муниципальная программа «Развитие территории поселения» утверждена постановлением администрации Троицкого сельского поселения от 31.12.2013 г. № 78.

Цель муниципальной программы «Развитие территории поселения» - восстановление экономической сферы поселения, выход на уровень, обеспечивающий возможности повышения качества жизни населения поселения для дальнейшего экономического и социального роста.

В 2017 году на реализацию программы освоено 1716,0 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 19,9 тыс. рублей, местного бюджета – 1696,1 тыс. рублей.

В состав программы входят 7 подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Ремонт и содержание муниципальных дорог»

Запланировано 1399,6 тыс. руб.- израсходовано 19,4 тыс. руб.

Подпрограмма 2. «Развитие сети уличного освещения»

Запланировано 299,9 тыс. руб.- израсходовано 299,9 тыс. руб., в т. ч.

федеральный бюджет -19,9 тыс.руб., местный бюджет -280,0 тыс.руб.

Подпрограмма 3. «Благоустройство территории поселения»

Запланировано 1255,7 тыс. руб.- израсходовано 655,7 тыс. руб.

Подпрограмма 4. «Содержание мест захоронения»

Запланировано 17,7 тыс. руб.- израсходовано 17,7 тыс. руб.

Подпрограмма 5. «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в учреждениях поселения»»

Запланировано 19,3 тыс. руб.- израсходовано 19,3 тыс. руб.

Подпрограмма 6. «Благоустройство мест массового отдыха»

Запланировано 0,0 тыс. руб. – израсходовано 0,0 тыс. руб.,

Подпрограмма 7. «Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения»

Запланировано 704,0 тыс. руб.- израсходовано 704,0 тыс. руб.

Уровень освоения денежных средств по всем мероприятиям программы «Развитие территории поселения» составляет 100 %.

Целевые показатели (индикаторы), определяющие результативность реализации мероприятий - 100 % .

Исходя из достижения запланированного уровня целевых индикаторов и уровня освоения денежных средств, можно сделать вывод, что программа реализуется эффективно.