## Лист1
Приложение №2 к постановлению №14 от 29.03.2017
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Муниципальное управление и гражданское общество» за 2016 г.
N п/п | Наименование программных мероприятий | Срок реализации Программы | Объемы финансирования, тыс. рублей | [9 empty] | Уровень освоения финансовых средств (%) |  | Наименование целевых показателей (индикаторов), определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения целевых показателей | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения (%)
|  |  | всего |  | в том числе по источникам финансирования:
[5 empty] | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местные бюджеты |  | внебюджетные источники
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Программа"Муниципальное управление и гражданское общество" | 2016 | 2080.6 | 2080.6 | 68.9 | 68.9 |  |  | 2011.7 | 2011.7 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  |  | 100
| ПОДПРОГРАММА 1 "Функционирование высшегодлжностного лица местной администрации" | 2016 | 754 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 754 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  |  | 100
100
| Основное мероприятие 1.1. "Совершенствование правовых и организационных основ местной администрации" |  | 754 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 754 | 0 | 0 | 100 | 100 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления; повышение доверия населения к власти |  |  | 100
| ПОДПРОГРАММА 2 "Управление в сфере функций органов местной администрации" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 | 1157.1 | 1157.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157.1 | 1157.1 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  |  | 100
| Основное мероприятие 1.1. "Совершенствование правовых и организационных основ местной администрации" |  | 1157.1 | 1157.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157.1 | 1157.1 | 0 | 0 | 100 | 100 | Удовлетворенность населения качеством предоставления муниципальных государственных услуг |  |  | 100
| Программа 3."Обеспечение реализации муниципальной программы" |  | 46.1 | 46.1 | 0 | 0 | 0 |  | 46.1 | 46.1 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  |  | 100
| Основное мероприятие 2 "Содержание информационно-консультативного центра по предоставлению услуг по оформлению пакета документов на субсидии и кредиты в сфере агропромышленного комплекса" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 1 "Своевременность и полнота выполнения расхдных обязательств" |  | 46.1 | 46.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 46.1 | 0 | 0 | 100 | 100 | Эффективность работы подведомственных учреждений |  |  | 100
| Подпрограмма 4."Повышение устойчивости бюджета" | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 110 | 110 |  |  |  |  | 110 | 110 |  |  |  | 100
|  |  | 60 | 60 |  |  |  |  | 60 | 60 |  |  |  | 100
| Основное мероприятие1."Своевременность и полнота погашения процентных платежей" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Исполнение бюджета на конец года по соответствующей статье;своевременность и понота погашения процентных платежей |  |  | 0
|  |  | 50 | 50 |  |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  | 100
| Подпрограмма 5."Защита населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности" | 2016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 100
| Основноемероприятие1."Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на воде" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество спасения людей,которым оказана помощь при пожарах,чрезвычайных ситуациях
| Подпрограмм 6 "Социальная защита населения" | 2016 | 54.5 | 54.5 |  |  |  |  | 54.5 | 54.5 |  |  | 100 | 100
| Основное мероприятие 1 " Мероприятия по оказанию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" |  | 54.5 | 54.5 |  |  |  |  | 54.5 | 54.5 |  |  | 100 | 100 | Своевременное и качественное соцальное обеспечение
| Подпрограмма 7 "Финансовое обеспечение муниципальных образований Воронежской области для исполнения передаваемых полномочий" | 2016 | 68.9 | 68.9 | 68.9 | 68.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  |  | 100
| Основноемероприятие1."Обеспечеение первичного воинского учета" |  | 68.9 | 68.9 | 68.9 | 68.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Доля поставленных на воинский учет от общего числа военнообязанных граждан |  |  | 100
|  |  | 50 | 50 |  |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  | 100
| мероприятие 5.1 "Получение заключений о пригодности к дальнейшей эксплуатации зданий, сооружений" |  | 25 | 25 |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  |  | 100
| мероприятие 5.2 "Получение справок об отсутствии строений на земельном участке" |  | 25 | 25 |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  |  | 100
| Основное мероприятие 6 "Выдача разрешений на установку рекламных конструкций" |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
мероприятие 6.1 "Независимая оценка права заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции"
мероприятие 6.2 "Публикация информации в периодичных печатных изданиях"
мероприятие 6.3 "Отправление информации путем направления заказных писем с уведомлением посредством почтовой связи"
| Основное мероприятие 7 "Получение неналоговых имущественных доходов в консолидированный бюджет района" |  | 172.1 | 172.1 |  |  |  |  | 172.1 | 172.1 |  |  |  | 100
| мероприятие 7.1 "Независимая оценка земельных участков" |  | 141.7 | 141.7 |  |  |  |  | 141.7 | 141.7 |  |  |  | 100
| мероприятие 7.2 "Публикация информации в периодичных печатных изданиях" |  | 26.4 | 26.4 |  |  |  |  | 26.4 | 26.4 |  |  |  | 100
| мероприятие 7.3 "Отправление информации путем направления заказных писем с уведомлением посредством почтовой связи" |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 100
Основное мероприятие 8 "Инвестиционные предложения для реализации на территории Бутурлиновского муниципального района"
Основное мероприятие 9 "Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Развитие микрокредитования через АНО «Бутурлиновский ЦПП»"
| ПОДПРОГРАММА 2 "Социальная поддержка граждан, защита населения от чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды" |  | 10020 | 9734.7 | 1294.1 | 1152.7 | 3093.5 | 2949.6 | 5632.4 | 5632.4 | 0 | 0 | 0 | 100 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной и муниципальной поддержки, семей | 7 | 7 | 100
| Основное мероприятие 1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Бутурлиновского муниципального района" |  | 4691.1 | 4405.8 | 1294.1 | 1152.7 | 1393.5 | 1249.6 | 2003.5 | 2003.5 |  |  |  | 93.9183
| Мероприятие 1.1 "Предоставление поддержки на приобретение жилья молодым семьям" |  | 4691.1 | 4405.8 | 1294.1 | 1152.7 | 1393.5 | 1249.6 | 2003.5 | 2003.5 |  |  |  | 93.9183
| Основное мероприятие 2"Выплата ежемесячной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим." |  | 3213.6 | 3213.6 |  |  |  |  | 3213.6 | 3213.6 |  |  |  | 100
| Основное мероприятие 3 "Социальное обеспечение и иные выплаты населению" |  | 168.4 | 168.4 |  |  |  |  | 168.4 | 168.4 |  |  |  | 100
| Основное мероприятие 4 "Обеспечение мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |  | 59.3 | 59.3 |  |  |  |  | 59.3 | 59.3 |  |  |  | 100
Основное мероприятие 5 "Природоохранные мероприятия"
Основное мероприятие 6 "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования муниципального значения."
| Основное мероприятие 7 "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи" |  | 187.6 | 187.6 |  |  |  |  | 187.6 | 187.6 |  |  |  | 100
Основное мероприятие 8 "Реализация мер по противодействию коррупции на муниципальной службе"
Основное мероприятие 9 "Подготовка и повышение квалификации муниципальных служащих"
| Основное мероприятие 10 "Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики" |  | 1700 | 1700 |  |  | 1700 | 1700 | [5 empty] | 100
| ПОДПРОГРАММА 3 "Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности, содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры района" |  | 177509.2 | 168095.4 | 6025.7 | 6009.9 | 2183.5 | 2177.8 | 169300 | 159907.7 |  |  |  | 94.6967 | Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства, ед | 3 | 3 | 100
| Основное мероприятие 1 "Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности" |  | 169212.5 | 159820.2 |  |  |  |  | 169212.5 | 159820.2 |  |  |  | 94.4494
| Основное мероприятие 2 "Приобретение коммунальной техники" |  | 8296.7 | 8275.2 | 6025.7 | 6009.9 | 2183.5 | 2177.8 | 87.5 | 87.5 |  |  |  | 99.7409
Основное мероприятие 3 "Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры района"
| ПОДПРОГРАММА 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  | 38419 | 38404.4 |  |  | 1111 | 1111 | 37308 | 37293 |  |  |  | 99.962 | Доля неэффективных расходов бюджета Бутурлиновского муниципального района, % | 0 | 0 | 100
[15 empty] | Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района, в том числе их информационной открытостью,% | 69 | 69 | 100
[15 empty] | Уровень удовлетворенности граждан и юридических лиц качеством предоставления муниципальных услуг, % | 70 | 70 | 100
| Основное мероприятие 1 "Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления" |  | 37308 | 37293.4 |  |  |  |  | 37308 | 37293 |  |  |  | 99.9609
| Основное мероприятие 2 "Финансовое обеспечение функций по переданным полномочиям" |  | 1111 | 1111 |  |  | 1111 | 1111 | [5 empty] | 100